## 封面与修订记录
需求追踪矩阵（RTM）v3 · 设计挂接版（教学样例）
项目：“澜图”遥感影像智能解译与地物提取平台建设项目 文档编号：LTPT-2026-G3-26
编制单位：通关实训第 3 组 密级：内部 · 教学用
修订记录
版本 | 日期 | 修订说明 | 编制/修订人
V2.0 | 2026-08-18 | 需求冻结版（M1 评审） | 丙
V3.0 | 2026-08-20 | 设计挂接列完成，43 条需求全部挂接；双向核查通过（D9） | 丙

## RTM-v3 设计挂接
需求编号 | 需求名称 | 需求来源 | 优先级 | MVP | ★ | 设计模块 | 模块名称 | 概要设计章节 | 详细设计章节 | 关联 ADR
FR-01.1 | 项目创建与持久化 | 招标文件 §3.1；访谈 IV-02 | M | — |  | M-01 | 项目与会话管理 | HLD §4.1 | DLD §3.1 | —
FR-01.2 | 项目信息查询与操作历史 | 招标文件 §3.1；访谈 IV-02 | M | — |  | M-01 | 项目与会话管理 | HLD §4.1 | DLD §3.1 | —
FR-01.3 | 撤销与重做 | 访谈 IV-05（作业可回退） | S | — |  | M-01 | 项目与会话管理 | HLD §4.1 | DLD §3.2 | —
FR-01.4 | 会话持久化与恢复 | 访谈 IV-05 | S | — |  | M-01 | 项目与会话管理 | HLD §4.1 | DLD §3.2 | —
FR-02.1 | 栅格元数据核验 | 招标文件 §3.2 | M | MVP-1 | ★ | M-02 | 影像数据接入 | HLD §4.2 | DLD §4.1 | —
FR-02.2 | 在线瓦片下载与影像合成 | 招标文件 §3.2；访谈 IV-01 | M | MVP-1 |  | M-02 | 影像数据接入 | HLD §4.2 | DLD §4.2 | —
FR-02.3 | 坐标参考系重投影 | 招标文件 §3.2 | M | MVP-1 |  | M-02 | 影像数据接入 | HLD §4.2 | DLD §4.3 | —
FR-02.4 | 大影像分块切片 | 招标文件 §3.2（大幅面处理） | S | — |  | M-02 | 影像数据接入 | HLD §4.2 | DLD §4.4 | —
FR-02.5 | COG 转换与底图清单 | 访谈 IV-03 | C | — |  | M-02 | 影像数据接入 | HLD §4.2 | DLD §4.5 | —
FR-03.1 | 多模型支持与注册表 | 招标文件 §3.3（模型可替换） | M | — | ★ | M-03 | 模型注册与管理 | HLD §4.3 | DLD §5.1 | ADR-003
FR-03.2 | 模型详情与默认版本 | 招标文件 §3.3 | M | — |  | M-03 | 模型注册与管理 | HLD §4.3 | DLD §5.2 | ADR-003
FR-03.3 | 模型可用性检查与依赖提示 | REL-01 派生；翻车记录 #4 | M | — |  | M-03 | 模型注册与管理 | HLD §4.3 | DLD §5.3 | ADR-003
FR-04.1 | 全自动分割 | 招标文件 §3.4 | M | MVP-2 | ★ | M-04 | 分割执行 | HLD §4.4 | DLD §6.1 | ADR-003
FR-04.2 | 点提示分割 | 招标文件 §3.4；访谈 IV-04 | M | MVP-3 | ★ | M-04 | 分割执行 | HLD §4.4 | DLD §6.2 | ADR-003
FR-04.3 | 框提示分割 | 招标文件 §3.4 | M | MVP-3 |  | M-04 | 分割执行 | HLD §4.4 | DLD §6.3 | ADR-003
FR-04.4 | 文本提示分割 | 招标文件 §3.4；CR-001 | M | MVP-4 | ★ | M-04 | 分割执行 | HLD §4.4 | DLD §6.4 | ADR-003
FR-05.1 | 掩膜栅格转矢量 | 招标文件 §3.5 | M | MVP-5 | ★ | M-05 | 矢量化与图斑处理 | HLD §4.5 | DLD §7.1 | ADR-001
FR-05.2 | 矢量成果信息查询 | 招标文件 §3.5 | S | — |  | M-05 | 矢量化与图斑处理 | HLD §4.5 | DLD §7.2 | ADR-001
FR-05.3 | 图斑过滤 | 访谈 IV-06（去碎屑） | S | — |  | M-05 | 矢量化与图斑处理 | HLD §4.5 | DLD §7.3 | ADR-001
FR-06.1 | 多格式导出（6 种） | 招标文件 §3.6 | M | MVP-5 | ★ | M-06 | 成果导出 | HLD §4.6 | DLD §8.1 | ADR-001
FR-06.2 | 导出格式清单查询 | 招标文件 §3.6 | S | — |  | M-06 | 成果导出 | HLD §4.6 | DLD §8.2 | ADR-001
FR-07.1 | 服务健康检查与模型端点 | 招标文件 §3.7（可集成） | M | — | ★ | M-07 | 开放接口服务 | HLD §4.7 | DLD §9.1 | ADR-003
FR-07.2 | 分割接口三类与模型缓存 | 招标文件 §3.7 | M | — | ★ | M-07 | 开放接口服务 | HLD §4.7 | DLD §9.2 | ADR-003
FR-07.3 | 接口契约与客户端集成 | 招标文件 §3.7；访谈 IV-07 | S | — |  | M-08 | 客户端集成 | HLD §4.8 | DLD §9.3 | —
PE-01 | 交互分割响应 | 招标文件质量条款 / spec.md §2 | M | — |  | M-04 / M-07 | — | HLD §5.1 | — | —
PE-02 | 全自动分割吞吐 | 招标文件质量条款 / spec.md §2 | M | — |  | M-04 | — | HLD §5.1 | — | —
PE-03 | 文本提示耗时 | 招标文件质量条款 / spec.md §2 | M | — |  | M-04 | — | HLD §5.1 | — | —
PE-04 | CLI 冷启动 | 招标文件质量条款 / spec.md §2 | M | — |  | M-01 | — | HLD §5.1 | — | —
PE-05 | 矢量化耗时 | 招标文件质量条款 / spec.md §2 | M | — |  | M-05 | — | HLD §5.1 | — | —
REL-01 | 依赖缺失优雅降级 | 招标文件质量条款 / spec.md §2 | M | — |  | M-03 | — | HLD §5.2 | — | —
REL-02 | 非法输入结构化报错 | 招标文件质量条款 / spec.md §2 | M | — |  | M-07 | — | HLD §5.2 | — | —
REL-03 | 临时目录清理 | 招标文件质量条款 / spec.md §2 | M | — |  | M-07 | — | HLD §5.2 | — | —
MTN-01 | 干净环境安装 | 招标文件质量条款 / spec.md §2 | M | — |  | 全局 | — | HLD §5.3 | — | —
MTN-02 | 可独立构建 | 招标文件质量条款 / spec.md §2 | M | — |  | 全局 | — | HLD §5.3 | — | —
MTN-03 | 跨平台 CI 与覆盖率 | 招标文件质量条款 / spec.md §2 | M | — | ★ | 全局 | — | HLD §5.3 | — | —
SEC-01 | 上传校验与路径防护 | 招标文件质量条款 / spec.md §2 | M | — | ★ | M-07 | — | HLD §5.4 | — | —
SEC-02 | 依赖漏洞清零 | 招标文件质量条款 / spec.md §2 | M | — |  | 全局 | — | HLD §5.4 | — | —
DT-01 | 一键部署 | 招标文件质量条款 / spec.md §2 | M | — | ★ | 全局 | — | HLD §5.5 | — | —
OSS-01 | 开源许可证合规 | 招标文件质量条款 / spec.md §2 | M | — | ★ | 全局 | — | HLD §5.6 | — | —
DOC-01 | 文档交付合规 | 招标文件质量条款 / spec.md §2 | M | — |  | 全局 | — | HLD §5.6 | — | —
AT-01 | 全自动分割精度 | 需求确认书附件（冻结影像集） | M | — |  | M-04 / M-05 | — | HLD §5.1 | — | —
AT-02 | 点提示修正精度 | 需求确认书附件（冻结影像集） | M | — |  | M-04 / M-05 | — | HLD §5.1 | — | —
AT-03 | 面积统计误差 | 需求确认书附件（冻结影像集） | M | — |  | M-04 / M-05 | — | HLD §5.1 | — | —

## 口径说明
口径说明
规格基线 | spec.md V3.0（24 条 FR + 16 条 NFR + 3 条精度指标 AT）
星标条款 | 13 条★：FR-02.1 / FR-03.1 / FR-04.1 / FR-04.2 / FR-04.4 / FR-05.1 / FR-06.1 / FR-07.1 / FR-07.2 / MTN-03 / SEC-01 / DT-01 / OSS-01
MVP 范围 | 5 项核心功能 / 9 条 FR：FR-02.1、FR-02.2、FR-02.3、FR-04.1、FR-04.2、FR-04.3、FR-04.4、FR-05.1、FR-06.1
优先级 | MoSCoW：M 必须 / S 应该 / C 可以；本期不排入 W（不做）项
代码落点 | 路径相对于 sampleprj/segment-geospatial-main；core/ 与 utils/ 位于 agent-harness/cli_anything/samgeo/ 下
测试落点 | pytest 节点 ID；tests/ 为上游测试目录，agent-harness 下另有 test_core.py 与 test_full_e2e.py
填写纪律 | 一条需求一行，禁止按模块批量填同一串落点；一条需求对应多个落点时在单元格内换行罗列
双向可溯 | 正向：需求 → 设计 → 代码 → 测试 → 验收；反向：任一代码文件可回溯到至少一条需求，回溯不到即为镀金（constitution.md R-17）

## 统计
统计项 | 值
功能需求 FR | 24
非功能需求 NFR | 16
精度指标 AT | 3
条目合计 | 43
实质性条款 ★ | 13
MVP 范围内 FR | 9
设计模块数 | 8
覆盖率 | 100%（无未挂接条目）