## 封面与修订记录
需求追踪矩阵（RTM）v4 · 代码与测试挂接版（教学样例）
项目：“澜图”遥感影像智能解译与地物提取平台建设项目 文档编号：LTPT-2026-G4-33
编制单位：通关实训第 3 组 密级：内部 · 教学用
修订记录
版本 | 日期 | 修订说明 | 编制/修订人
V3.0 | 2026-08-20 | 设计挂接版（M3 评审） | 丙
V4.0 | 2026-08-28 | 代码与测试挂接列完成：需求→模块→PR→测试用例四层闭环（D15） | 丙

## RTM-v4 代码测试挂接
需求编号 | 需求名称 | ★ | 设计模块 | 代码落点（文件::函数） | 测试用例号 | 测试落点（pytest 节点） | 用例状态 | 覆盖情况
FR-01.1 | 项目创建与持久化 |  | M-01 | core/project.py::create_project / save_project / open_project | UT-001 | tests/test_core.py::TestProject | 通过 | 已覆盖
FR-01.2 | 项目信息查询与操作历史 |  | M-01 | core/project.py::get_project_info / add_history_entry | UT-002 | tests/test_core.py::TestProject | 通过 | 已覆盖
FR-01.3 | 撤销与重做 |  | M-01 | core/session.py::Session.undo / redo / can_undo / can_redo | UT-003 | tests/test_core.py::TestSession | 通过 | 已覆盖
FR-01.4 | 会话持久化与恢复 |  | M-01 | core/session.py::save_session / load_session | UT-004 | tests/test_core.py::TestSession | 通过 | 已覆盖
FR-02.1 | 栅格元数据核验 | ★ | M-02 | core/data.py::raster_info | UT-005 / IT-001 | tests/test_core.py::TestDataErrors；tests/test_full_e2e.py::TestDataPipelineE2E | 通过 | 已覆盖
FR-02.2 | 在线瓦片下载与影像合成 |  | M-02 | core/data.py::download_tiles → samgeo/common.py::tms_to_geotiff | IT-002 | tests/test_full_e2e.py::TestDataPipelineE2E | 通过 | 已覆盖
FR-02.3 | 坐标参考系重投影 |  | M-02 | core/data.py::reproject_raster → samgeo/common.py::reproject | IT-003 | tests/test_full_e2e.py::TestDataPipelineE2E | 通过 | 已覆盖
FR-02.4 | 大影像分块切片 |  | M-02 | core/data.py::split_raster_tiles → samgeo/common.py::split_raster | IT-004 | tests/test_full_e2e.py::TestDataPipelineE2E | 通过 | 已覆盖
FR-02.5 | COG 转换与底图清单 |  | M-02 | core/data.py::image_to_cog / list_basemaps | UT-006 | tests/test_core.py::TestDataErrors | 通过 | 已覆盖
FR-03.1 | 多模型支持与注册表 | ★ | M-03 | samgeo/model_registry.py；core/model.py::list_models / get_model_types | UT-007 / CT-002 | tests/test_model_registry.py；tests/test_api.py::test_list_models；tests/test_core.py::TestModel | 通过 | 已覆盖
FR-03.2 | 模型详情与默认版本 |  | M-03 | core/model.py::get_model_info / get_default_model_id | UT-008 | tests/test_core.py::TestModel | 通过 | 已覆盖
FR-03.3 | 模型可用性检查与依赖提示 |  | M-03 | core/model.py::check_model_available；utils/samgeo_backend.py::check_samgeo_installed / get_device | UT-009 | tests/test_core.py::TestModel | 通过 | 已覆盖
FR-04.1 | 全自动分割 | ★ | M-04 | core/segment.py::automatic_segment；samgeo/samgeo.py / samgeo2.py / samgeo3.py | IT-005 / ST-001 | tests/test_api.py::test_automatic_png_response；tests/test_samgeo.py；tests/test_samgeo3.py | 通过 | 已覆盖
FR-04.2 | 点提示分割 | ★ | M-04 | core/segment.py::predict_points；samgeo/api.py::segment_predict | IT-006 / ST-002 | tests/test_api.py::test_predict_missing_prompts / test_predict_sam3_points_accepted | 通过 | 已覆盖
FR-04.3 | 框提示分割 |  | M-04 | core/segment.py::predict_boxes；samgeo/api.py::segment_predict | IT-007 | tests/test_api.py::test_predict_missing_prompts | 通过 | 已覆盖
FR-04.4 | 文本提示分割 | ★ | M-04 | core/segment.py::text_segment；samgeo/text_sam.py；samgeo/api.py::segment_text | IT-008 / ST-003 | tests/test_api.py::test_text_geojson_includes_scores | 通过 | 已覆盖
FR-05.1 | 掩膜栅格转矢量 | ★ | M-05 | core/vector.py::raster_to_vector；samgeo/common.py::raster_to_vector / raster_to_gpkg / raster_to_shp / raster_to_geojson | IT-009 / ST-004 | tests/test_full_e2e.py::TestVectorPipelineE2E；tests/test_core.py::TestVectorErrors | 通过 | 已覆盖
FR-05.2 | 矢量成果信息查询 |  | M-05 | core/vector.py::vector_info | IT-010 | tests/test_full_e2e.py::TestVectorPipelineE2E | 通过 | 已覆盖
FR-05.3 | 图斑过滤 |  | M-05 | core/vector.py::filter_vectors | UT-010 / IT-011 | tests/test_core.py::TestVectorErrors；tests/test_full_e2e.py::TestVectorPipelineE2E | 通过 | 已覆盖
FR-06.1 | 多格式导出（6 种） | ★ | M-06 | core/export.py::export_masks / _export_raster / _export_vector / _export_image | UT-011 / ST-005 | tests/test_core.py::TestExport；tests/test_full_e2e.py::TestExportE2E | 通过 | 已覆盖
FR-06.2 | 导出格式清单查询 |  | M-06 | core/export.py::list_formats / EXPORT_FORMATS | UT-012 | tests/test_core.py::TestExport | 通过 | 已覆盖
FR-07.1 | 服务健康检查与模型端点 | ★ | M-07 | samgeo/api.py::health / list_models / clear_models | CT-001 / UT-013 | tests/test_api.py::test_health / test_list_models / test_clear_models | 通过 | 已覆盖
FR-07.2 | 分割接口三类与模型缓存 | ★ | M-07 | samgeo/api.py::segment_automatic / segment_predict / segment_text / get_model / _freeze_kwargs | CT-003 / UT-014 | tests/test_api.py::test_get_model_caches_automatic_and_predict_separately / test_get_model_caches_distinct_configs_separately / test_automatic_invalid_model_version / test_automatic_invalid_model_id / test_invalid_output_format | 通过 | 已覆盖
FR-07.3 | 接口契约与客户端集成 |  | M-08 | samgeo/api.py（FastAPI app 自动生成 OpenAPI 3.0）；qgis-samgeo-plugin/ | CT-004 | 契约快照比对测试；tests/test_api.py | 通过 | 已覆盖
PE-01 | 交互分割响应 |  | M-04 / M-07 | core/segment.py::predict_points；samgeo/api.py::get_model（模型常驻缓存） | PT-001 | 50 次抽样取 P95，分段计时埋点 | 通过 | 已覆盖
PE-02 | 全自动分割吞吐 |  | M-04 | core/segment.py::automatic_segment | PT-002 | 冻结影像集 3 景取中位数 | 通过 | 已覆盖
PE-03 | 文本提示耗时 |  | M-04 | core/segment.py::text_segment；samgeo/text_sam.py | PT-003 | 冻结影像集 3 景取中位数 | 通过 | 已覆盖
PE-04 | CLI 冷启动 |  | M-01 | samgeo_cli.py（延迟导入重依赖） | PT-004 | 连续 10 次取均值 | 通过 | 已覆盖
PE-05 | 矢量化耗时 |  | M-05 | core/vector.py::raster_to_vector | PT-005 | 3 次取中位数 | 通过 | 已覆盖
REL-01 | 依赖缺失优雅降级 |  | M-03 | core/model.py::check_model_available；utils/samgeo_backend.py | ST-006 | 卸载 extras 后逐模型类型调用 | 通过 | 已覆盖
REL-02 | 非法输入结构化报错 |  | M-07 | samgeo/api.py::_validate_output_format / get_model 错误分支 | ST-007 | 故障注入，对照 test_api.py 错误用例 | 通过 | 已覆盖
REL-03 | 临时目录清理 |  | M-07 | samgeo/api.py::_save_upload / _cleanup_tmpdir | ST-008 | 连续 100 次请求后检查残留 | 通过 | 已覆盖
MTN-01 | 干净环境安装 |  | 全局 | Dockerfile；scripts/smoke.sh；部署与运维手册（45） | ST-009 | 干净虚拟机独立执行部署手册 | 通过 | 已覆盖
MTN-02 | 可独立构建 |  | 全局 | pyproject.toml；requirements.lock | ST-010 | CI 构建 wheel 并在纯净环境安装 | 通过 | 已覆盖
MTN-03 | 跨平台 CI 与覆盖率 | ★ | 全局 | .github/workflows/ubuntu.yml / macos.yml / windows.yml | ST-011 | CI 矩阵 + pytest-cov 报告 | 通过 | 已覆盖
SEC-01 | 上传校验与路径防护 | ★ | M-07 | samgeo/api.py::_save_upload / _normalize_max_size / _cleanup_tmpdir | SEC-001 | 渗透用例：超大文件、伪装扩展名、../ 路径 | 通过 | 已覆盖
SEC-02 | 依赖漏洞清零 |  | 全局 | CI 门禁 pip-audit | SEC-002 | pip-audit 纳入 CI 门禁 | 通过 | 已覆盖
DT-01 | 一键部署 | ★ | 全局 | Dockerfile；docker-compose.yml；scripts/run.sh | ST-012 | 助教在干净环境独立执行，不接受作者旁站 | 通过 | 已覆盖
OSS-01 | 开源许可证合规 | ★ | 全局 | LICENSE；THIRD-PARTY-NOTICES.md | ST-013 | 许可证扫描 + 人工核对 | 通过 | 已覆盖
DOC-01 | 文档交付合规 |  | 全局 | 交付文档包 | ST-014 | 文档审计四维评分 | 通过 | 已覆盖
AT-01 | 全自动分割精度 |  | M-04 / M-05 | —（评测脚本 scripts/eval_accuracy.py） | ST-01 | 冻结影像集 5 景与人工真值比对 | 通过 | 已覆盖
AT-02 | 点提示修正精度 |  | M-04 / M-05 | —（评测脚本 scripts/eval_accuracy.py） | ST-02 | 冻结影像集逐目标计算 | 通过 | 已覆盖
AT-03 | 面积统计误差 |  | M-04 / M-05 | —（评测脚本 scripts/eval_accuracy.py） | ST-03 | 10 组已知几何手算比对 | 通过 | 已覆盖

## 口径说明
口径说明
规格基线 | spec.md V3.0（24 条 FR + 16 条 NFR + 3 条精度指标 AT）
星标条款 | 13 条★：FR-02.1 / FR-03.1 / FR-04.1 / FR-04.2 / FR-04.4 / FR-05.1 / FR-06.1 / FR-07.1 / FR-07.2 / MTN-03 / SEC-01 / DT-01 / OSS-01
MVP 范围 | 5 项核心功能 / 9 条 FR：FR-02.1、FR-02.2、FR-02.3、FR-04.1、FR-04.2、FR-04.3、FR-04.4、FR-05.1、FR-06.1
优先级 | MoSCoW：M 必须 / S 应该 / C 可以；本期不排入 W（不做）项
代码落点 | 路径相对于 sampleprj/segment-geospatial-main；core/ 与 utils/ 位于 agent-harness/cli_anything/samgeo/ 下
测试落点 | pytest 节点 ID；tests/ 为上游测试目录，agent-harness 下另有 test_core.py 与 test_full_e2e.py
填写纪律 | 一条需求一行，禁止按模块批量填同一串落点；一条需求对应多个落点时在单元格内换行罗列
双向可溯 | 正向：需求 → 设计 → 代码 → 测试 → 验收；反向：任一代码文件可回溯到至少一条需求，回溯不到即为镀金（constitution.md R-17）

## 统计
统计项 | 值
功能需求 FR | 24
非功能需求 NFR | 16
精度指标 AT | 3
条目合计 | 43
实质性条款 ★ | 13
MVP 范围内 FR | 9
设计模块数 | 8
覆盖率 | 100%（无未挂接条目）