## 封面与修订记录
缺陷看板与修复记录（教学样例）
项目：“澜图”遥感影像智能解译与地物提取平台建设项目 文档编号：LTPT-2026-G5-41
编制单位：通关实训第 3 组 密级：内部 · 教学用
修订记录
版本 | 日期 | 修订说明 | 编制/修订人
V1.0 | 2026-09-03 | 缺陷 47 项全生命周期记录：高危清零，遗留 3 项轻微缺陷逐条说明（D19） | 丁

## 缺陷看板
缺陷号 | 描述 | 级别 | 关联需求 | 发现用例 | 责任人 | 发现日 | 关闭日 | 状态 | 根因与处置
BUG-101 | 点提示追加背景点后未重新推理，返回上一轮掩膜 | 严重 | FR-04.2★ | IT-006 | 同学丙 | D12 | D12 | 已关闭 | 提示序列未纳入缓存键判断，追加提示被误判为无变化
BUG-102 | 模型缓存被不同配置互相覆盖 | 致命 | FR-07.2★ | UT-014 | 同学乙 | D14 | D14 | 已关闭 | 初版用单一全局变量缓存；改为按「版本+ID+冻结参数」组合键，并补两条常驻回归测试
BUG-103 | 面积统计在高纬度区域偏差达 11% | 严重 | FR-06.1★ / AT-03 | ST-005 | 同学甲 | D15 | D16 | 已关闭 | 直接用经纬度坐标算面积；改为等积投影下计算
BUG-104 | 简化容差过大产生自相交几何，QGIS 打开报错 | 严重 | FR-05.1★ | IT-009 | 同学甲 | D15 | D16 | 已关闭 | 增加几何有效性校验，无效时降级为不简化并告警
BUG-105 | 上传超大文件返回 500 而非 413 | 一般 | SEC-01★ / REL-02 | SEC-001 | 同学乙 | D16 | D16 | 已关闭 | 组内红队自测发现；补大小校验前置与 413 分支
BUG-106 | 推理中途异常时临时目录未清理 | 一般 | REL-03 | ST-008 | 同学乙 | D16 | D17 | 已关闭 | 清理逻辑未放入 finally；异常路径未覆盖
BUG-107 | sam3 extras 未安装时 ImportError 冒泡到用户 | 一般 | FR-03.3 / REL-01 | ST-006 | 同学乙 | D16 | D17 | 已关闭 | 补可用性前置检查与 extras 安装提示
BUG-108 | CLI vector filter 命中 0 要素时报错退出 | 一般 | FR-05.3 | UT-010 | 同学丁 | D17 | D17 | 已关闭 | 空结果是正常业务结果，改为产出空文件并提示
BUG-109 | Windows 平台路径分隔符导致导出文件名异常 | 一般 | FR-06.1★ | UT-011 | 同学丁 | D17 | D18 | 已关闭 | CI Windows 组合暴露；改用 pathlib 统一处理
BUG-110 | 文本提示 GeoJSON 输出缺 score 字段 | 一般 | FR-04.4★ | IT-008 | 同学丙 | D17 | D18 | 已关闭 | 分数未从检测结果透传到属性表
BUG-111 | CLI --json 输出混入进度信息导致无法解析 | 一般 | FR-07.3 / R-13 | UT-012 | 同学丁 | D18 | D18 | 已关闭 | 进度改输出到 stderr
BUG-112 | 模型清单接口返回顺序不稳定，契约测试偶发失败 | 轻微 | FR-03.1★ | CT-002 | 同学乙 | D18 | D18 | 已关闭 | 字典遍历顺序问题；输出前排序
BUG-113 | 重投影后范围校验容差过严，合法结果被误告警 | 轻微 | FR-02.3 | IT-003 | 同学丙 | D18 | D19 | 已关闭 | 容差按分辨率的一个像素设定
BUG-114 | 错误消息未包含输入标识，定位困难 | 轻微 | REL-02 / R-04 | ST-007 | 同学乙 | D18 | D19 | 已关闭 | 组内红队自测发现；按 R-04 统一补充上下文
BUG-115 | 部署手册缺少 GDAL 系统依赖说明，干净环境安装失败 | 一般 | MTN-01 / DT-01★ | ST-009 | 同学丁 | D19 | D19 | 已关闭 | 可移植性验证发现；补系统依赖章节
BUG-116 | COG 转换后概览层缺失 | 轻微 | FR-02.5 | UT-006 | 同学甲 | D19 | — | 遗留 | 非 MVP 范围，影响可接受；已登记二期
BUG-117 | 会话跨进程恢复后撤销栈丢失，用户无感知 | 轻微 | FR-01.4 | UT-004 | 同学甲 | D19 | — | 遗留 | 设计如此，但缺提示；已在用户手册说明，二期补交互提示
BUG-118 | 底图清单接口未标注各底图的使用条款 | 轻微 | FR-02.5 | UT-006 | 同学丙 | D19 | — | 遗留 | 不影响功能；已登记二期

## 统计
统计项 | 值
看板登记缺陷 | 18
项目累计缺陷（含开发期自查修复） | 47
致命 | 1
严重 | 3
一般 | 8
轻微 | 6
已关闭 | 15
遗留 | 3
由反例用例发现 | 31（占累计缺陷 66%）
由组间对抗发现 | 12
平均关闭时长 | 0.6 个工作日

## 说明
说明项 | 内容
级别定义 | 致命：导致数据错误或★条款不达标；严重：核心功能不可用或结果错误；一般：功能受限但有替代路径；轻微：不影响使用
状态定义 | 新建 / 处理中 / 待验证 / 已关闭 / 遗留。已关闭 = 修复合并 + 回归用例通过
看板与本表 | 看板为过程工具，本表为归档快照，二者同源，状态不允许不一致
遗留缺陷 | 遗留必须逐条给出理由并经甲方代表确认，不允许静默遗留
登记范围差异 | 本表登记 18 个进入正式缺陷流程的缺陷；项目累计 47 个含开发期自查即时修复、未进入看板流转的项，二者口径不同已在此说明