## 封面与修订记录
需求追踪矩阵（RTM）v5 · 验收挂接版（教学样例）
项目：“澜图”遥感影像智能解译与地物提取平台建设项目 文档编号：LTPT-2026-G6-48
编制单位：通关实训第 3 组 密级：内部 · 教学用
修订记录
版本 | 日期 | 修订说明 | 编制/修订人
V4.0 | 2026-08-28 | 代码与测试挂接版（冲刺结束） | 丙
V5.0 | 2026-09-04 | 验收挂接列完成：24 FR + 16 NFR + 3 精度指标全部闭环，双向核查无孤儿；随验收报告归档（D20） | 丙

## RTM-v5 验收挂接
需求编号 | 需求名称 | ★ | MVP | 验收方式 | 验收证据出处 | 验收结论 | 甲方确认
FR-01.1 | 项目创建与持久化 |  | — | 单元测试 + 现场演示 | 测试报告 §4.1；演示脚本 D1 | 通过 | 已确认
FR-01.2 | 项目信息查询与操作历史 |  | — | 单元测试 + 现场演示 | 测试报告 §4.1 | 通过 | 已确认
FR-01.3 | 撤销与重做 |  | — | 单元测试 | 测试报告 §4.1 | 通过 | 已确认
FR-01.4 | 会话持久化与恢复 |  | — | 单元测试 | 测试报告 §4.1 | 通过 | 已确认
FR-02.1 | 栅格元数据核验 | ★ | MVP-1 | 单元 + 集成测试 + 现场演示 | 测试报告 §4.2；演示脚本 D2 | 通过 | 已确认
FR-02.2 | 在线瓦片下载与影像合成 |  | MVP-1 | 集成测试 + 现场演示 | 测试报告 §4.2 | 通过 | 已确认
FR-02.3 | 坐标参考系重投影 |  | MVP-1 | 集成测试 | 测试报告 §4.2 | 通过 | 已确认
FR-02.4 | 大影像分块切片 |  | — | 集成测试 | 测试报告 §4.2 | 通过 | 已确认
FR-02.5 | COG 转换与底图清单 |  | — | 单元测试 | 测试报告 §4.2 | 通过 | 已确认
FR-03.1 | 多模型支持与注册表 | ★ | — | 单元 + 契约测试 + 现场演示 | 测试报告 §4.3；演示脚本 D3 | 通过 | 已确认
FR-03.2 | 模型详情与默认版本 |  | — | 单元测试 | 测试报告 §4.3 | 通过 | 已确认
FR-03.3 | 模型可用性检查与依赖提示 |  | — | 单元测试 + 故障注入 | 测试报告 §4.3；REL-01 实测记录 | 通过 | 已确认
FR-04.1 | 全自动分割 | ★ | MVP-2 | 集成 + 系统测试 + 精度实测 | 测试报告 §4.4；AT-01 实测表 | 通过 | 已确认
FR-04.2 | 点提示分割 | ★ | MVP-3 | 集成 + 系统测试 + 性能实测 | 测试报告 §4.4；PE-01 实测表；AT-02 实测表 | 通过 | 已确认
FR-04.3 | 框提示分割 |  | MVP-3 | 集成测试 | 测试报告 §4.4 | 通过 | 已确认
FR-04.4 | 文本提示分割 | ★ | MVP-4 | 集成 + 系统测试 | 测试报告 §4.4；PE-03 实测表 | 通过 | 已确认
FR-05.1 | 掩膜栅格转矢量 | ★ | MVP-5 | 集成 + 系统测试 + 第三方工具验证 | 测试报告 §4.5；QGIS 打开记录 | 通过 | 已确认
FR-05.2 | 矢量成果信息查询 |  | — | 集成测试 | 测试报告 §4.5 | 通过 | 已确认
FR-05.3 | 图斑过滤 |  | — | 单元 + 集成测试 | 测试报告 §4.5 | 通过 | 已确认
FR-06.1 | 多格式导出（6 种） | ★ | MVP-5 | 单元 + 系统测试 + 第三方工具验证 | 测试报告 §4.6；QGIS 打开记录；AT-03 实测表 | 通过 | 已确认
FR-06.2 | 导出格式清单查询 |  | — | 单元测试 | 测试报告 §4.6 | 通过 | 已确认
FR-07.1 | 服务健康检查与模型端点 | ★ | — | 契约 + 单元测试 + 现场演示 | 测试报告 §4.7；演示脚本 D4 | 通过 | 已确认
FR-07.2 | 分割接口三类与模型缓存 | ★ | — | 契约 + 单元测试 + 现场演示 | 测试报告 §4.7；演示脚本 D4 | 通过 | 已确认
FR-07.3 | 接口契约与客户端集成 |  | — | 契约测试 + QGIS 端到端演示 | 测试报告 §4.7；QGIS 集成演示记录 | 通过 | 已确认
PE-01 | 交互分割响应 |  | — | 50 次抽样取 P95，分段计时埋点 | 性能压测报告 §3.1 | 通过 | 已确认
PE-02 | 全自动分割吞吐 |  | — | 冻结影像集 3 景取中位数 | 性能压测报告 §3.2 | 通过 | 已确认
PE-03 | 文本提示耗时 |  | — | 冻结影像集 3 景取中位数 | 性能压测报告 §3.3 | 通过 | 已确认
PE-04 | CLI 冷启动 |  | — | 连续 10 次取均值 | 性能压测报告 §3.4 | 通过 | 已确认
PE-05 | 矢量化耗时 |  | — | 3 次取中位数 | 性能压测报告 §3.5 | 通过 | 已确认
REL-01 | 依赖缺失优雅降级 |  | — | 卸载 extras 后逐模型类型调用 | 测试报告 §5.1；故障注入记录 | 通过 | 已确认
REL-02 | 非法输入结构化报错 |  | — | 故障注入，对照 test_api.py 错误用例 | 测试报告 §5.2 | 通过 | 已确认
REL-03 | 临时目录清理 |  | — | 连续 100 次请求后检查残留 | 测试报告 §5.3 | 通过 | 已确认
MTN-01 | 干净环境安装 |  | — | 干净虚拟机独立执行部署手册 | 可移植性批量验证记录（43） | 通过 | 已确认
MTN-02 | 可独立构建 |  | — | CI 构建 wheel 并在纯净环境安装 | CI 构建日志 | 通过 | 已确认
MTN-03 | 跨平台 CI 与覆盖率 | ★ | — | CI 矩阵 + pytest-cov 报告 | CI 全绿截图；覆盖率报告 | 通过 | 已确认
SEC-01 | 上传校验与路径防护 | ★ | — | 渗透用例：超大文件、伪装扩展名、../ 路径 | 测试报告 §6.1；破坏性自测缺陷记录（41） | 通过 | 已确认
SEC-02 | 依赖漏洞清零 |  | — | pip-audit 纳入 CI 门禁 | CI 扫描报告 | 通过 | 已确认
DT-01 | 一键部署 | ★ | — | 助教在干净环境独立执行，不接受作者旁站 | 可移植性批量验证记录（43） | 通过 | 已确认
OSS-01 | 开源许可证合规 | ★ | — | 许可证扫描 + 人工核对 | 开源合规清单；文档审计报告（42） | 通过 | 已确认
DOC-01 | 文档交付合规 |  | — | 文档审计四维评分 | 文档审计报告（42） | 通过 | 已确认
AT-01 | 全自动分割精度 |  | — | 冻结影像集 5 景与人工真值比对 | AT-01 实测表；测试报告 §7.1 | 通过 | 已确认
AT-02 | 点提示修正精度 |  | — | 冻结影像集逐目标计算 | AT-02 实测表；测试报告 §7.2 | 通过 | 已确认
AT-03 | 面积统计误差 |  | — | 10 组已知几何手算比对 | AT-03 实测表；测试报告 §7.3 | 通过 | 已确认

## 口径说明
口径说明
规格基线 | spec.md V3.0（24 条 FR + 16 条 NFR + 3 条精度指标 AT）
星标条款 | 13 条★：FR-02.1 / FR-03.1 / FR-04.1 / FR-04.2 / FR-04.4 / FR-05.1 / FR-06.1 / FR-07.1 / FR-07.2 / MTN-03 / SEC-01 / DT-01 / OSS-01
MVP 范围 | 5 项核心功能 / 9 条 FR：FR-02.1、FR-02.2、FR-02.3、FR-04.1、FR-04.2、FR-04.3、FR-04.4、FR-05.1、FR-06.1
优先级 | MoSCoW：M 必须 / S 应该 / C 可以；本期不排入 W（不做）项
代码落点 | 路径相对于 sampleprj/segment-geospatial-main；core/ 与 utils/ 位于 agent-harness/cli_anything/samgeo/ 下
测试落点 | pytest 节点 ID；tests/ 为上游测试目录，agent-harness 下另有 test_core.py 与 test_full_e2e.py
填写纪律 | 一条需求一行，禁止按模块批量填同一串落点；一条需求对应多个落点时在单元格内换行罗列
双向可溯 | 正向：需求 → 设计 → 代码 → 测试 → 验收；反向：任一代码文件可回溯到至少一条需求，回溯不到即为镀金（constitution.md R-17）

## 统计
统计项 | 值
功能需求 FR | 24
非功能需求 NFR | 16
精度指标 AT | 3
条目合计 | 43
实质性条款 ★ | 13
MVP 范围内 FR | 9
设计模块数 | 8
覆盖率 | 100%（无未挂接条目）