文档编号：YJGL-G3-12-QMP　　版本号：V0.1

密　　级：内部 · 教学用

某自然博物馆智能运营中心建设项目——应急管理子系统

质量管理计划

（G3-12 评审候选）

编制单位：020202项目组

编　　制：任俊强（需求与质量负责人）

审　　核：严宇（技术负责人）

批　　准：【待人工确认】

编制日期：2026 年 9 月 20 日

修订记录

| 版本 | 日期 | 修订章节 | 修订说明 | 编制/修订人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V0.1 | 2026-09-20 | 全文 | 建立 G3-12 质量管理计划评审候选，规定评审、缺陷、度量、门禁及 PE-01—PE-12 证据口径。 | 任俊强 |

注：本表只记录可核验的版本事件；B 独立复核通过前，本文件保持评审候选。

目　　录

1 引言	1

1.1 编写目的	1

1.2 适用范围	1

1.3 依据与优先级	1

2 质量目标与受控对象	1

3 质量组织与职责	2

4 质量保证活动（QA）	2

5 质量控制与缺陷管理（QC）	2

5.1 检查与测试控制	2

5.2 缺陷分级	2

5.3 缺陷生命周期	2

6 评审与质量门禁	3

7 质量度量与报告	3

8 PE-01—PE-12 质量证据控制	3

9 文档、AI 与证据质量	4

9.1 正式文档质量	4

9.2 AI 辅助质量	4

9.3 证据最小字段	4

10 不符合、纠正与持续改进	4

11 开放事项与本计划准出	4

1 引言

1.1 编写目的

本计划规定第三关及后续实现、测试、部署和验收活动的质量目标、职责、评审、缺陷、度量、门禁和证据规则，使 39 条 FR、34 条★、117 条 AC、PE-01—PE-12 以及外部责任边界始终可追踪、可验证、可复核。本文是质量管理规则，不把设计评审、Mock、静态检查或计划完成写成实现、真实联调、目标环境性能或甲方验收通过。

1.2 适用范围

本计划适用于需求与变更、设计、代码与配置、数据库迁移、OpenAPI、测试、正式文档、部署制品、外部接口联调、缺陷闭环和里程碑准出。甲方既有视频、消息、定位、门禁、消防、物联网、中台、地图和服务器本体不因本计划转为乙方建设责任；本项目只对已约定的软件适配、异常处理、联调、验证与证据负责。

1.3 依据与优先级

质量判断按 P0 当前授权、P1 真实需求、冻结 Baseline、受控事实/数字/Issue、已通过设计与测试计划的顺序取证。教学样例只提供版式结构，不提供项目事实。出现需求、数字、责任、验收或★属性冲突时，必须登记 Issue/Change，不能由质量检查人员静默选择口径。

2 质量目标与受控对象

表 2-1 质量目标与判定口径

| 质量对象 | 目标或门禁 | 判定证据 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能范围 | 39 FR、117 AC 全量可追踪；功能验收用例通过率 100% | RTM、测试结果、缺陷与签认 | 设计与测试编号齐备，待实现/执行 |
| ★条款 | 34 条★零遗漏、零负偏离；相关 AC 缺证据即不准出 | compliance matrix、RTM、测试/验收证据 | 设计挂接完成，待执行验证 |
| 性能效率 | PE-01—PE-12 按受控单位、环境、样本和统计口径逐项实测 | 原始数据、脚本、分位值、错误率、资源曲线 | 待目标环境实测 |
| 安全 | 应用侧不低于等保二级相关条款；交付前高危漏洞为 0 | SCA、扫描、渗透、复测与审计记录 | 待实施/测试；正式测评责任边界不变 |
| 可靠性 | 7×24；试运行可用率≥99.5%；单点故障 MTTR≤2小时 | 监控、维护窗口、故障/恢复演练 | 待试运行和演练 |
| 可维护性 | 核心模块单元测试覆盖率≥70%；RTM 无断链 | CI、覆盖率、追踪审计 | 待实现/执行 |
| 可移植性 | 非乙方人员在干净环境一次部署成功且≤2小时 | 镜像/配置、部署计时、问题与回滚记录 | 待部署验证 |
| 文档与证据 | 工作稿—正式件—Review—Git 可回指；正式件全页渲染无缺陷 | 内容镜像、渲染 QA、Prompt/Review/commit | 随任务持续检查 |

表 2-2 质量配置项

| 类别 | 受控对象 | 版本与变更要求 |
| --- | --- | --- |
| 需求与追踪 | Baseline、SRS、spec、RTM、澄清、facts、key_numbers | 冻结后变更必须有 Change/Issue 与影响分析 |
| 设计与契约 | HLD、DBD、DLD、OpenAPI、ADR、NFR/ENG | 需求、设计、接口和测试同步更新，不允许孤儿项 |
| 实现与数据 | 代码、依赖、迁移、初始化、配置、镜像 | commit/构建可定位；密钥与环境配置不得入库 |
| 测试与缺陷 | 测试计划、用例、数据、脚本、原始结果、缺陷、复测 | 记录执行版本、环境、操作者、时间和结论 |
| 正式交付 | 工作稿、Reference Pair、DOCX/PDF、图源、渲染与审计记录 | 内容与格式分别验证，保留修订证据 |

3 质量组织与职责

表 3-1 质量职责与独立复核

| 主体 | 质量职责 | 独立性要求 |
| --- | --- | --- |
| A（项目经理/总编） | 组织里程碑、资源和跨文档一致性；批准纠正安排；汇总交付包 | 不替代 B 的技术结论或 C 的符合性结论 |
| B（技术负责人） | 技术正确性、可实施性、架构/接口/NFR 证据和技术缺陷复核 | 对 C 主责的 G3-12 执行独立复核 |
| C（需求与质量负责人） | 基线符合性、★/数字/责任边界、RTM、测试与质量证据、Issue 留痕 | 不把主责自检冒充 B 的复核结论 |
| 产物主责人 | 编制、更新、自检、修正并提供可复现证据 | 不自行关闭需复核人验证的问题 |
| 复核人 | 对 Issue 关闭条件、修改结果和准出证据独立验证 | Review/Issue → 主责修改 → 复核人关闭 |
| 甲方/教师模拟角色 | 提供或确认外部环境、账号、数据、矩阵、窗口和验收裁决 | 项目组不得虚构现实签章、真实联调或甲方验收证据 |

4 质量保证活动（QA）

表 4-1 生命周期质量保证活动

| 阶段 | 预防性活动 | 审查重点 | 输出证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求与变更 | Baseline、facts/key_numbers、★与澄清先行 | 范围、数字、责任、验收、Change 完整性 | 条款/RTM/Issue/Change |
| 设计 | AC 可测试性、设计 ID、ADR 与外部边界挂接 | 39/39 设计追踪、失败语义、待确认项 | 设计 Review、机械审计 |
| 实现 | 分支/提交纪律、静态检查、代码评审、迁移审查 | 权限、幂等、状态机、审计、密钥与依赖 | CI、Review、扫描、迁移记录 |
| 测试 | 数据/环境/脚本版本化，先定义期望与证据 | 117 AC、34★、PE/NFR、P0、失败与降级 | 原始结果、缺陷、复测、RTM |
| 文档 | 工作稿先行、Reference 物理继承、内容镜像 | 标题/编号/题注/目录/页码/案例污染 | Pair manifest、渲染 QA |
| 部署与验收 | 干净环境演练、清单/摘要、回滚与交付核对 | 外部前置、安装计时、安全、完整性 | 部署/回滚/签认/交付清单 |

评审结论只能为 PASS、ISSUE 或 BLOCKED。自动检查可支持判断，但不能冒充人工复核。所有未验证结果保留“待实现/待测/待现场确认”，禁止使用“已达标”“已验收”等完成态措辞。

5 质量控制与缺陷管理（QC）

5.1 检查与测试控制

质量控制采用静态检查、同行评审、单元/契约/集成/系统测试、性能与安全专项、恢复演练、正式件渲染和验收支持的分层证据。较低层证据只能证明相应范围：Mock 或桩可验证内部逻辑，不能替代真实视频/消息连通；文档一致性不能替代软件实现；内部安全扫描不能替代正式第三方等保测评。

5.2 缺陷分级

表 5-1 缺陷分级与质量处置

| 级别 | 判定示例 | 处置与准出 |
| --- | --- | --- |
| BLOCKER | 基线冲突、★负偏离、数据/安全灾难性风险、关键证据造假或不可恢复 | 立即停止受影响准出；登记 Issue/Change；仅在授权裁决和复核后恢复 |
| MAJOR | 关键功能/AC 失败、严重缺陷、核心追踪断链、关键文档导航或证据不可用 | 主责修正并执行影响集回归；复核人验证关闭前保持 REVIEW/BLOCKED |
| MINOR | 不改变需求语义的局部一致性、可读性或非关键错误 | 纳入修订和回归；若延期须记录影响、责任人与后续门禁 |
| OBSERVATION | 暂不构成不符合但可能复现或恶化的维护风险 | 保留观察项和触发条件；不得伪装为已关闭缺陷 |

5.3 缺陷生命周期

缺陷状态采用 OPEN → IN_REMEDIATION → RESOLVED → CLOSED。RESOLVED 仅表示主责已完成处置并提交证据；CLOSED 必须由指定复核人验证关闭条件。缺陷至少包含位置、环境/版本、复现步骤、期望、实际、影响的 FR/AC/PE/设计 ID、严重度、责任人、证据和复测结论。修复后必须回归直接失败项、同模块关联项、接口契约和受影响的★/关键数字。

6 评审与质量门禁

表 6-1 阶段质量门禁

| 门禁 | 准入 | 准出 | 阻断规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求/基线 | 权威来源、澄清和控制条目可定位 | FR/AC/★/数字/责任一致，冲突已登记 | 真实语义冲突或来源缺失 |
| 设计 | 前置需求冻结，设计输入明确 | 39 FR 均有 DBD/DLD/API 追踪；ADR/NFR/ENG 一致 | 设计断链、外部责任漂移、待确认项被错误冻结 |
| 合并请求 | 变更范围、影响和复核人明确 | 静态检查、单元/契约、迁移和安全检查通过 | 核心失败、破坏性契约未走 Change、密钥泄露 |
| 系统测试 | 候选可部署，39 FR/117 AC 数据就绪 | 117 AC 均有结果；34★全部通过；阻断缺陷清零 | 缺证据、★失败、严重缺陷未关闭 |
| 专项测试 | 环境、数据规模、矩阵和监控已确认 | PE/NFR 逐项证据完整；高危漏洞为0；恢复通过 | 环境不等价、指标失败、高危未清零、恢复失败 |
| 发布/验收 | RTM、测试、缺陷、部署和交付物版本一致 | 甲方签认或明确遗留/偏差，无静默豁免 | OPEN 阻断、交付不全、真实联调/验收证据缺失 |

7 质量度量与报告

表 7-1 质量度量字典

| 度量 | 计算/统计口径 | 目标或触发器 | 数据源与责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR 追踪覆盖 | 已有完整正反向链的 FR / 39 | 39/39；缺 1 条即阻断 | RTM；C |
| AC 结果覆盖 | 有 PASS/FAIL/BLOCKED/NOT_RUN 结果的 AC / 117 | 系统准出时 117/117 有结果 | 测试结果；C |
| ★通过 | 已通过且有证据的★AC / 102 | 发布/验收候选须 102/102 | RTM/测试；C、复核人 |
| 功能验收通过率 | 通过的功能验收用例 / 应执行用例 | 100% | 验收测试；A 组织 |
| 核心单测覆盖率 | 核心模块覆盖行/分支按工具原始口径分别报告 | 不低于70%，不得混合口径 | CI；B |
| 缺陷状态 | 按严重度统计 OPEN/RESOLVED/CLOSED，不以总数掩盖高等级项 | 阻断和严重项未关闭则不准出 | Issue/缺陷库；主责与复核人 |
| PE/NFR 达标 | 每项分别报告目标、样本、环境、实际与结论 | PE-01—12 不做平均替代 | 性能/专项原始数据；B/C |
| 安全高危 | 尚未关闭的高危漏洞数量 | 交付前为0 | 扫描/渗透/复测；B |
| 文档合格 | 内容镜像、编号/引用、全页渲染、案例隔离检查 | 任一正式件准出前全部 PASS | Review/QA；各主责与复核人 |

质量报告按版本和阶段汇总 PASS、FAIL、BLOCKED、NOT_RUN，不只报告平均通过率。★失败、开放阻断、PE 未测、外部接口缺证据和安全高危必须单列。度量用于发现问题，不能通过删样本、改分母或隐藏失败使结果“变好”。

8 PE-01—PE-12 质量证据控制

表 8-1 PE 指标、证据与质量判定

| 指标 | 受控目标 | 必要证据 | 当前质量状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| PE-01 | 预案启动通知与任务下发≤3秒 | 同一 traceId 起止时间、环境、失败样本 | 待实现/待测 |
| PE-02 | 告警接入响应≤2秒 | 源产生/接收/持久化时间与异常率 | 待目标环境实测 |
| PE-03 | 事件确认至任务下达≤3分钟 | 核实通过至下发记录，含失败样本 | 待实现/待测 |
| PE-04 | 消息并行≥20路且到达率≥99% | 批量请求、尝试、回执、迟到/重复/失败分类 | ISSUE-G3-01-001 阻断真实结论 |
| PE-05 | 定位刷新≤2秒且不降低亚米级源精度 | 源/接收/投影/展示时间及精度 | 待甲方定位源实测 |
| PE-06 | 视频首帧≤3秒；既有保存≥30天 | 授权调阅计时与甲方既有保存证据 | ISSUE-G3-01-001 阻断真实结论 |
| PE-07 | Web 普通页面95%请求≤3秒 | 目标规模 P50/P95/P99、错误率和资源 | 待压测 |
| PE-08 | 地图常规操作≤2秒 | 合法地图服务下缩放/平移/点选计时 | 待甲方地图服务实测 |
| PE-09 | 扫码打卡写入/回传≤1秒 | 有效、过期、越界、重复样本计时 | 待压测 |
| PE-10 | 安防刷新≤30秒；应急信息默认刷新≤60秒 | 源事件至投影时间、配置及失败样本 | 待联调/待测 |
| PE-11 | 峰值在线用户≥100 | ≥100用户成功率、P95/P99、错误与资源 | 待压测 |
| PE-12 | 一年期统计报表≤5秒 | 一年期受控数据、授权过滤与一致性 | 待压测 |

任何 PE 结论必须记录版本、环境、数据规模、脚本、轮次、时间同步、原始输出、分位值、错误率和资源使用。环境或数据规模不等价时只能给出参考结果；不得把平均值、单次成功、桩测或文档检查写成达标。

9 文档、AI 与证据质量

9.1 正式文档质量

正式文档遵循“工作稿 → 唯一 Reference 物理副本 → 内容映射 → 编号/题注/引用检查 → 全页渲染 → Review”。每个业务表/图有唯一题注；目录页码按最终渲染核对；不得残留教学案例事实。渲染缓存完成 QA 后删除，只保留方法、页数、缺陷与修复结论。

9.2 AI 辅助质量

AI 输出必须回指受控来源并经人类主责/复核流程验证；Prompt 与最终输出按角色日志留痕。不得记录隐藏推理，不得把自动检查写成人工结论，不得用 AI 补造自然人、签章、真实接口、测试或验收证据。AI 生成或修改的代码、文档、图和测试均按同一门禁接受检查。

9.3 证据最小字段

表 9-1 单项质量证据最小字段

| 字段 | 要求 |
| --- | --- |
| 标识 | Task、FR/AC/PE/设计/测试/缺陷 ID 可回指 |
| 版本 | commit、构建、迁移、OpenAPI、配置与文档版本 |
| 环境与数据 | 主机/容器、浏览器/H5、外部版本、账号角色、数据集规模和脱敏方式 |
| 执行 | 操作者、时间、步骤/脚本、轮次和工具 |
| 结果 | 期望、实际、原始输出、截图/日志/回执索引和统计口径 |
| 结论 | PASS/FAIL/BLOCKED/NOT_RUN；失败关联缺陷，关闭关联复测 |

10 不符合、纠正与持续改进

发现不符合后先隔离受影响制品和准出结论，再登记 Issue/缺陷、分析直接原因与系统原因、确定责任人和影响集、实施纠正、回归验证并由复核人关闭。涉及冻结需求、范围、数字、责任或验收强度的纠正必须进入 Change；不得借“质量改进”新增需求外承诺。

每个里程碑复盘至少检查：重复缺陷、遗漏来源、晚发现问题、不可复现证据、门禁误判和工具失败。改进动作必须具有责任人、触发条件、验证方式和适用任务；没有验证结果的动作保持 OPEN，不写成已经生效。

11 开放事项与本计划准出

表 11-1 开放事项与影响

| 事项 | 当前状态 | 对 G3-12 的影响 | 对后续门禁的影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| ISSUE-G3-01-001 | OPEN | 不阻断质量规则成稿 | 阻断视频/消息真实联调、PE-04/06结论和 M3 冻结 |
| ISSUE-G3-10-001 | OPEN / BLOCKING | 本计划可进入 REVIEW | 在外部证据与 G3-11—14 门禁满足前不得冻结 M3 |
| 地图坐标系、H5宿主矩阵、RPO | 【待人工确认】 | 在本计划保留证据要求 | 阻断对应物理配置或验收组合冻结 |
| G3-12 B 复核 | PENDING | G3-12 只能进入 REVIEW | B 通过并关闭问题后方可置 DONE |

本计划已覆盖评审、缺陷、度量、阶段门禁、PE-01—PE-12、正式文档、AI 与证据纪律，可提交 B 独立复核。当前结论仅表示质量管理计划候选形成，不表示实现、测试、真实联调、部署、试运行或验收已经完成；也不解除 ISSUE-G3-01-001、ISSUE-G3-10-001，不冻结 M3。