文档编号：YJGL-G6-46　　版本号：V0.1

密　　级：内部 · 课程交付

某自然博物馆智能运营中心建设项目
应急管理子系统

项目开发总结报告（复盘）

G6-04 送审候选

编制单位：020202项目组

编　　制：何思源（项目经理）

审　　核：任俊强（待复核）

批　　准：课程负责人（待评审）

编制日期：2026 年 10 月 13 日

修订记录

| 版本 | 日期 | 修订章节 | 修订说明 | 编制/修订人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V0.1 | 2026-10-13 | 全部 | G6-04事实/偏差、AI证据、技术债与归档送审；未冻结 | 何思源 |

注：本表记录自初稿以来的全部版本沿革；逐次修订的详细影响面分析见正文相关章节与变更单。

目   录

1 项目概述	1

2 项目实施过程回顾	1

2.1 G1	1

2.2 G2	2

2.3 G3	2

2.4 G4	2

2.5 G5	2

2.6 G6	2

3 计划与实际偏差分析	3

3.1 DEV-01	3

3.2 DEV-02	3

3.3 DEV-03	4

3.4 DEV-04	4

3.5 DEV-05	4

3.6 DEV-06	5

3.7 DEV-07	5

4 AI辅助开发分析	6

4.1 留档使用量与范围	6

4.2 四项量化指标与未知	6

4.3 有证据的返工	7

5 技术债务	7

5.1 TD-01 真实接口和联合联动未验收	7

5.2 TD-02 真实干净环境非乙方独立部署未发生	7

5.3 TD-03 030—039 backlog尚未实现	8

5.4 TD-04 59 NOT_RUN及17个非backlog BLOCKED	8

5.5 TD-05 真实移动宿主、浏览器及新用户补测	8

5.6 TD-06 目标规模性能与长期可靠/安全未验收	9

5.7 TD-07 部署脚本动态时限与残留审计改进	9

5.8 TD-08 培训材料、签到与考核缺项	9

5.9 TD-09 试运行及真实演练报告缺项	9

5.10 TD-10 真实现场意见、验收签署缺项	10

5.11 TD-11 基础业务源数据与双方确认未到位	10

5.12 TD-12 AI四项量化缺可靠样本	10

6 项目经验与流程改进	11

6.1 先锁事实再制作正式件	11

6.2 先实跑命令再发布手册	11

6.3 发布材料检查当前状态来源	11

6.4 逐AC验收与资源检查前置	11

6.5 AI度量按实际事件留证	11

7 归档与最终移交条件	11

1 项目概述

本报告整理应急管理子系统从G1到G6的受控事实、执行偏差、AI证据、技术债务与移交条件。系统以数字化预案为核心、指挥中心为枢纽、移动处置为延伸，覆盖事前、事发、事中、事后。范围继承F001—010及F100—138：Web、H5、数据接口与配套文档培训，共11模块；既有系统硬件及自身改造、定位基础设施采购、地图重测绘、原生APP不默认属于乙方范围，接口适配与验证责任保留。

当前G6-01手册与本地交付复核接受、G6-02审计包接受、G6-03课程模拟试演接受；G6-04本件仍待C整体符合性复核和B最终技术确认。课程状态与真实履约分列。真实甲方接口、现场意见、独立部署、培训、试运行、签署及未实现/未测AC继续延期，没有真实验收通过结论。

表 1-1 受控结果与统计边界

| 指标 | 值 | 来源和边界 |
| --- | --- | --- |
| FR与★FR与AC | 39 / 34 / 117 | G6-02 metrics-ledger；冻结分母 |
| AC实际结果 | 11 PASS / 59 NOT_RUN / 47 BLOCKED | G6-02账本与G5原始执行；不由测试套件转算 |
| ★FR实际结果 | 1 PASS / 33 BLOCKED | G6-02账本；全部AC满足才整FR通过 |
| 性能样本 | 1160，失败0 | G6-02账本；仅本地内存HTTP和模拟适配 |
| 历史首版交付索引 | 29项，20可用/9缺项 | G6-02账本；存在性不等于接受 |
| 三段增量 | 21 / 18 / 11项 | G6-02账本；不同快照，不与29混算 |
| 真实联调/独立部署人员 | 0/6 / 0人 | G6-02账本；已证实缺资源 |
| 当前手册 | 共20页；本地26步骤失败0 | G6-02账本；历史22页不充当现版页数 |

2 项目实施过程回顾

2.1 G1

目标为立项竞标、范围与责任明确，形成建议书、投标、计划、风险、确认书。当前引用结论为BASELINE-V1.0事实冻结；V1.2呈现文件自身仍PENDING_C_REVIEW，tasks历史G1-15 DONE照录，不重新裁决。依据为control/baselines/BASELINE-V1.0.md及tasks启动快照；阶段过程与责任详见G6-04事实基线。不得将需求或设计冻结视作功能、性能或真实履约已经验收。

2.2 G2

目标为需求规格与原型走查，形成SRS、spec、RTM、澄清、原型走查及返工复审。当前引用结论为BASELINE-G2-M2-R1.0 FROZEN / VERIFIED_BY_B_AND_C；原型不充当正式实现。依据为control/baselines/BASELINE-G2-M2-R1.0.md及tasks启动快照；阶段过程与责任详见G6-04事实基线。不得将需求或设计冻结视作功能、性能或真实履约已经验收。

2.3 G3

目标为设计与工程计划，形成四设计、OpenAPI、ADR/NFR、测试与管理计划。当前引用结论为BASELINE-G3-M3-R1.0 FROZEN；唯一受控研发设计输入。依据为control/baselines/BASELINE-G3-M3-R1.0.md及tasks启动快照；阶段过程与责任详见G6-04事实基线。不得将需求或设计冻结视作功能、性能或真实履约已经验收。

2.4 G4

目标为两Sprint研发及工程护栏，形成前后端、数据库、模拟适配、测试、PR、RTM v4、Prompt模式与翻车记录。当前引用结论为G4-00—11在tasks均DONE；保留030—039 backlog与SIMULATED边界。依据为control/g4_final_sprint_state.md及tasks启动快照；阶段过程与责任详见G6-04事实基线。不得将需求或设计冻结视作功能、性能或真实履约已经验收。

2.5 G5

目标为测试、质量特性与课前三审，形成原始执行包、RTM v5、正式测试/审计报告。当前引用结论为COURSE_CONDITIONAL_ACCEPTANCE；真实IMPLEMENTATION_AND_REAL_WORLD_DEFERRED。依据为logs/reviews/2026-10-11_G5-03-C-final-review.md及tasks启动快照；阶段过程与责任详见G6-04事实基线。不得将需求或设计冻结视作功能、性能或真实履约已经验收。

2.6 G6

目标为交付、手册、答辩、复盘与移交，形成两手册、唯一审计索引、答辩、总结及债务/归档。当前引用结论为G6-01/02/03 DONE；G6-04本轮执行，尚待C/B；不形成真实验收。依据为logs/reviews/2026-10-12_G6-03-C-rereview.md及tasks启动快照；阶段过程与责任详见G6-04事实基线。不得将需求或设计冻结视作功能、性能或真实履约已经验收。

3 计划与实际偏差分析

投标合同周、课程关卡和Git提交时间分轨记录；未知的合同起点、公历计划日和实际工时不填数。偏差归因只使用已登记Issue、Review和资源就绪证据，不以“资源不足”或“任务复杂”代替原因。

3.1 DEV-01

计划：项目计划v1 WBS3.7/3.8：W5/W6真实视频、消息连通并纳入M2；P1全部接口责任不删

实际：六类甲方系统真实联调0/6；已接受课程模拟链路

证据：docs/work/A_PM/project_plan_v1.md §2.3；G6-02 metrics-ledger、gaps-deferrals GAP007；OVR-039

原因：真实账号、合法数据、网络及窗口没有就绪记录；G6-03另有模拟授权，模拟不能提供真实回执

影响：KN-006/007/008/009/010/060/064真实验收证据缺失，课程接受不能关闭

改进：A在下一次联调前取得甲方资源清单，B按八端口与六类资源逐项实跑，C检查同traceId证据后关闭

3.2 DEV-02

计划：P1全39FR功能覆盖/验收用例全部通过；G4执行范围优先001—029，030—039保留backlog

实际：117AC为11 PASS/59 NOT_RUN/47 BLOCKED；30AC实现延期、76AC缺完整证据

证据：tasks G4范围；G6-02 metrics-ledger/gaps005—006；G5-01 functional-gate-raw.json

原因：已登记backlog未获后续实现授权；其余AC未取得完整逐AC断言或所需环境，套件通过未覆盖全部AC

影响：KN-031/032不满足真实全量验收；不得把RTM链路存在视作PASS

改进：B/A按原FR实施获授权backlog，C冻结逐AC证据清单，先解决59未测与17非backlog阻断后重评

3.3 DEV-03

计划：G6-01 DoD每命令有实际输出、部署回退完整、发布版本一致

实际：首轮A NEED_FIX，B整改V0.2后A接受；26条本地隔离步骤可核验

证据：docs/work/G6/G6-01_A_review.md、G6-01_B_remediation.md、G6-01_A_rereview.md；commit6255f94/e223f6d

原因：首版关闭入口、命令证据、完整交付部署回退、版本映射分别命中ISSUE-G6-01-001—004；HTTP测试介质另有005小错

影响：增加整改与复验次数；返工工时未知；真实KN-065仍未满足

改进：正式手册前锁release commit，实跑命令台账与环境指纹先验收，区分内存HTTP和PostgreSQL证据

3.4 DEV-04

计划：G6-02最终审计挂接已接受手册、试演、版本hash和Review

实际：首版/后续增量经过B/A复验接受，保留29与21/18/11各快照

证据：G6-02_A_review.md、G6-02_A_rereview.md；commit6fad770/cbc5dfb；G6-02 delivery-index.json

原因：后续手册与接受记录未完整进入首版，旧状态表达滞后；ISSUE-G6-02-002—006记录修复

影响：首版可用20/9不能充当最终齐套指标；重复相加会引入分母漂移

改进：C以同一索引日期化增量，A只引用账本；发布材料逐项挂当前接受记录而非候选快照

3.5 DEV-05

计划：G6-03引用当前手册/审计接受和实际发布版本；C整体复核

实际：C要求状态/来源整改后定向接受课程试演，真实现场与意见仍延期

证据：logs/reviews/2026-10-12_G6-03-C-review.md、2026-10-12_G6-03-C-rereview.md；commitb03de12/5ac7836

原因：G6-01/02已完成时，答辩页脚、讲稿和移交仍保留旧候选状态；ISSUE-G6-03-002

影响：下游材料不能直接从旧摘要继承当前结论；未取得真实现场意见不得填验收通过

改进：A发布前核对tasks+最新Review+页脚来源三处，版本变更只复验受影响链，现场记录独立增量

3.6 DEV-06

计划：G6-04使用AI代码占比、打回率、复用次数、返工成本驱动复盘

实际：G6-02四项均UNKNOWN；可统计留档Prompt块与Review文件，不能折算工时或代码比例

证据：G6-02 metrics-ledger AI四行；本轮ai-log-census.json

原因：尚无可靠代码归因样本、冻结唯一首审事件集合、模式ID真实调用明细和实际返工工时账

影响：无法证明AI节省时间或净收益；日志文件数不等于Review事件次数

改进：下一轮由C锁统计范围，A记录任务工时，B提供行级归因，Prompt调用明确模式ID后才核算

3.7 DEV-07

计划：投标W1—W20及M1—M5合同里程碑；课程D18与G1—G6执行节点分轨

实际：Git/Review有2026-09至10月实际提交记录；合同起算日及D18公历未确认

证据：project_plan_v1.md §1.3/§2.3；G6计划§4；key_numbers KN046—050；gaps014；git-history.txt

原因：合同生效和教师日程无可定位确认记录；不得用Git时间猜测合同周数或实际工时

影响：不能量化延期天数、SPI或人时偏差，日期差未知

改进：A获得正式起算/窗口记录后建立日历映射，提交时间只作证据时间，不当作持续工作时长

4 AI辅助开发分析

4.1 留档使用量与范围

启动master快照下，受控Prompt日志文件69份，文件内明确USER_PROMPT_RAW标题块353个；Review目录Markdown记录230份。数据来自evidence/g6/G6-04/ai-log-census.json，可按文件/行号/Git blob hash复算，扫描仅纳入启动快照logs/prompts与logs/reviews，排除本轮G6-04、隔离备份、引用围栏中的标题和JSON镜像。Prompt块数是已归档原文块数，不是全部真实用户调用次数；历史摘要式日志可能没有该标识，总调用次数未知。Review文件数是可核验留档数量，唯一Review事件次数未知，不能据此计算打回率。

AI辅助范围由Prompt与对应commit/Review共同印证：G1事实解析、建议书/投标/计划及正式件排版；G2需求规格、RTM、原型与澄清返工；G3设计/OpenAPI/ADR、计划及一致性；G4正式前后端、测试护栏、模拟接口和PR证据；G5测试执行组织、报告/三审及延期盘点；G6两手册、交付索引、答辩/试演及本轮复盘归档。生成或修改内容必须按对应Task实际产物确认，Git作者与文件存在不能证明AI逐行贡献。

本轮A使用AI编制事实基线、偏差明细、日志留档计数、债务移交、总结内容与Reference继承、归档指纹及审计脚本。未新增业务功能，没有修改历史测试结果或执行真实甲方验收。

4.2 四项量化指标与未知

表 4-1 G6-02唯一AI指标账引用

| 指标 | 当前值 | 分母或样本与原因 |
| --- | --- | --- |
| AI代码占比 | 未知【待人工确认】 | 无可靠行级归因样本；作者不是AI归因 |
| 评审打回率 | 未知【待人工确认】 | 未冻结唯一任务/PR首审事件集合；复验不可重复计首审 |
| Prompt复用次数 | 未知【待人工确认】 | 缺模式ID真实调用明细；相似措辞不算复用 |
| 返工成本 | 未知【待人工确认】 | 无实际返工工时记录；提交间隔不是工时 |

来源为G6-02 metrics-ledger.md四项UNKNOWN原行；没有新填0，也不估计节省时间或净收益。

4.3 有证据的返工

G6-01首版A要求整改，B修复关闭入口、命令真实性、部署回退与版本映射后A复验接受；G6-02增量与审计状态整改后B/A接受；G6-03状态与来源整改后C接受。各轮Review原文和commit均在归档索引可定位，返工事实成立但其人工工时、AI责任占比和净收益未知。G1呈现返工、G2需求深化及G4翻车记录按原记录引用，不将所有返工归因为AI。

5 技术债务

以下为A移交建议，责任接受和技术范围待B确认，完整来源、触发器和验证方式见technical_debt_transfer.md及technical-debt.json。所有日期【待人工确认】；未满足KN、真实延期与backlog不删除。

5.1 TD-01 真实接口和联合联动未验收

来源：GAP007；F005/F208；KN006/007/008/009/010/060/064。影响：消息、定位、视频、发布与联动性能未证明。

责任：B执行；A协调甲方；C复核；优先级P0；触发条件：甲方账号/接口资料/合法数据/窗口到位。

偿还计划：逐八端口与六类资源补适配/联调，同traceId覆盖正常、无权、超时失败。验证方式：原始请求响应/回执、视频首帧回放、精度/到达率及联合演练；C确认。当前REAL_WORLD_DEFERRED；计划日期【待人工确认】。

5.2 TD-02 真实干净环境非乙方独立部署未发生

来源：GAP002/008；KN005/065；KN070—076建议配置仍待确认。影响：本地26步骤不能证明独立一次成功或现场部署时限。

责任：A协调真实独立操作者；B手册/制品；C见证；优先级P0；触发条件：独立人员及甲方干净环境到位。

偿还计划：锁制品/配置/身份，按接受手册实跑，保留失败并整改复验。验证方式：身份边界、时限、每命令退出码/输出、版本、healthcheck与问题记录。当前REAL_WORLD_DEFERRED；计划日期【待人工确认】。

5.3 TD-03 030—039 backlog尚未实现

来源：GAP005；tasks G4范围。影响：30AC未实现，真实全FR覆盖不满足。

责任：后续项目负责人授权；B后端/A前端；C验收；优先级P0；触发条件：明确后续实现范围授权与资源。

偿还计划：沿冻结设计实施原需求，逐FR/AC测试后指定Review。验证方式：代码/commit、逐AC执行原始证据、RTM及Review闭环。当前IMPLEMENTATION_DEFERRED；计划日期【待人工确认】。

5.4 TD-04 59 NOT_RUN及17个非backlog BLOCKED

来源：GAP006；G5-01 functional-gate-raw。影响：76AC证据不足；KN031/032不能满足。

责任：C测试追踪；B/A实现责任；优先级P0；触发条件：完整断言、数据库与所需环境可用。

偿还计划：按117行RTM提取这76行，逐条复跑并记录，不把套件数当AC数。验证方式：每AC断言、原始locator、实际结果、缺陷与复核。当前EVIDENCE_DEFERRED；计划日期【待人工确认】。

5.5 TD-05 真实移动宿主、浏览器及新用户补测

来源：G5-03三审/最终Review；F203；KN038/039/077/078。影响：本地自动测试不足以证明宿主兼容和学习可达性。

责任：A组织真实用户；B/A适配；C验证；优先级P1；触发条件：目标手机/宿主/浏览器矩阵与新用户到位。

偿还计划：按受控矩阵执行H5权限、上传、扫码及完整上报处置；建议下限先确认。验证方式：设备/宿主版本、路径、计时与异常，保留失败；独立Review。当前REAL_WORLD_DEFERRED；计划日期【待人工确认】。

5.6 TD-06 目标规模性能与长期可靠/安全未验收

来源：G5-03 three-audits/final Review；KN003/004/011/012/016—030/034—037/040—045。影响：1160本地内存HTTP样本不能证明真实负载、保存期、可用率或完整安全。

责任：B目标环境执行；C指标/安全追踪；A协调；优先级P0；触发条件：生产等价配置、数据规模、合法安全测试与监测窗口到位。

偿还计划：沿PE/KN逐项做数据库规模、并发、故障恢复、保留/备份及安全复测；已有本地门禁只引用。验证方式：原始负载与percentile样本、故障恢复时间、长期监控、应用安全报告及逐KN判定。当前REAL_WORLD_DEFERRED；计划日期【待人工确认】。

5.7 TD-07 部署脚本动态时限与残留审计改进

来源：GAP013；ISSUE-G5-02-008。影响：下次真实部署可能遗漏动态时限或残留审计；既有NON_BLOCKING不改。

责任：B；优先级P2；触发条件：下次真实部署或脚本迭代。

偿还计划：补动态时限、清理和残留审计，保留现有已接受部署证据。验证方式：成功与失败分支、超时处理、残留清单及定向Review。当前OPEN_NON_BLOCKING_IMPROVEMENT；计划日期【待人工确认】。

5.8 TD-08 培训材料、签到与考核缺项

来源：GAP003；F303；KN052。影响：角色培训交付与实际掌握情况未证明。

责任：A统筹；B技术支持；甲方组织；优先级P1；触发条件：培训窗口与真实参与者确认。

偿还计划：制作项目培训材料，真实培训后归档签到、录屏和考核。验证方式：各角色时长、真实签到/考核与甲方确认；不从试演倒推。当前REAL_WORLD_DEFERRED；计划日期【待人工确认】。

5.9 TD-09 试运行及真实演练报告缺项

来源：GAP009；F302/305/307；KN040/049/050。影响：课程收口不满足试运行周期或竣工条件。

责任：A统筹；B监测运维；C审核；甲方确认；优先级P0；触发条件：真实初验与试运行启动记录成立。

偿还计划：依冻结计划连续监测并执行真实演练，周期结束形成问题与整改报告。验证方式：实际周期、可用率分母、演练、问题、整改和确认记录。当前REAL_WORLD_DEFERRED；计划日期【待人工确认】。

5.10 TD-10 真实现场意见、验收签署缺项

来源：GAP004/011/014/015；ISSUE-G6-00-001；G6-03 C复验。影响：无真实会议/意见/签署，不能冻结真实验收；D18日历仍未知。

责任：A协调甲方/课程窗口；B环境；C合规；优先级P0；触发条件：真实验收/现场窗口与主体确认。

偿还计划：记录真实正常及异常分支、意见与整改；签署由实际主体完成；课程候选路径原样引用。验证方式：现场原始记录、整改复验、真实签署或明确待签。当前REAL_WORLD_DEFERRED；计划日期【待人工确认】。

5.11 TD-11 基础业务源数据与双方确认未到位

来源：GAP012；F301。影响：模拟数据不能用作生产初始化与业务正确性证明。

责任：甲方提供/确认；B导入技术校验；A协调；优先级P1；触发条件：合法源数据与甲方业务确认人到位。

偿还计划：模板/清洗映射/导入/技术校验，再由双方确认。验证方式：源数据合法依据、校验、导入、业务确认及异常记录。当前OWNER_DATA_REQUIRED；计划日期【待人工确认】。

5.12 TD-12 AI四项量化缺可靠样本

来源：G6-02 metrics-ledger四项UNKNOWN。影响：不可证明代码贡献、打回率、真实复用和返工成本。

责任：A管理工时；B代码归因；C审计；优先级P2；触发条件：下一轮统计范围/样本口径接受。

偿还计划：冻结任务或PR首审集合，记录模式调用与实际工时；历史未知继续未知。验证方式：样本、分母、排除项、明细与可复算结果；不倒造历史。当前METRICS_UNKNOWN；计划日期【待人工确认】。

6 项目经验与流程改进

6.1 先锁事实再制作正式件

A在正式文档生成前维护唯一事实源索引，数字只取C指标账，章节锁定后再物理复制对应Reference并排版。新增数量附件单列统计对象，防止首版29项、后续增量和当前存在性混算。依据DEV04；验收标准为报告每个数字可回指口径与快照。

6.2 先实跑命令再发布手册

B在手册送审前逐命令保存环境、发布commit、时间、退出码及原始输出，A核对台账、配置和制品hash。HTTP内存证据与数据库/部署证据分列。依据G6-01整改；验收标准为命令均可追溯，失败原样保留。

6.3 发布材料检查当前状态来源

A每次提交PPT或总结前同时核对tasks、最新接受Review、材料页脚，历史候选保留原名和时点。依据G6-03整改；验收标准为当前状态没有引用旧待审结论，受影响链定向复验。

6.4 逐AC验收与资源检查前置

C从冻结117行AC产生补测清单，B/A仅在明确断言与资源就绪后执行。A开联调前取得甲方账号、合法数据、窗口和独立部署主体确认；所有模拟标识持续保留。依据DEV01/02；验收标准为真实延期只有原始证据与指定复核齐全才关闭。

6.5 AI度量按实际事件留证

下一轮由C先定义唯一首审分母及模式ID，B记录行级AI生成/人工重写归因，A记录实际工时。现有未知保持未知，不能通过复盘倒造。依据DEV06；验收标准为每项指标有样本/排除项/可复算明细。

7 归档与最终移交条件

A最终INDEX以C唯一交付索引为上游映射，补充本轮受控产物及Git/Prompt/Review/测试证据的路径、版本、hash和状态，不另建验收分母。历史条目hash按原canonical Git blob验证，当前物理文件指纹与Git行尾转换分开。INDEX自身不自哈希，当前日志/任务状态等收口可变文件由下一次提交外部Git对象校验，避免无限自引用。

G6-04须完成A一致性、C整体符合性复核与B最终技术确认。真实现场意见与签署仍待取得，课程条件接受不自动生成真实验收PASS。本件未冻结；待审项见G6-04_A_self_review.md及review-request.md。债务接收、当前INDEX和实际复核记录齐全后才允许迁移状态；真实验收另按P1办理。