文档编号：YJGL-G3-14-RMP　　版本号：V0.2

密　　级：内部 · 教学用

某自然博物馆智能运营中心建设项目——应急管理子系统

风险管理计划与风险登记册 v2

（G3-14 评审候选）

编制单位：020202项目组【待人工确认】

编　　制：何思源（项目负责人）

审　　核：严宇（技术负责人）

批　　准：【待人工确认】

编制日期：2026 年 9 月 21 日

修订记录

| 版本 | 日期 | 修订章节 | 修订说明 | 编制/修订人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V0.1 | 2026-09-20 | 全文 | 建立 G3-14 风险管理计划与风险登记册 v2，覆盖识别、评价、责任、触发、应对、复核、关闭及 AC-G2-FR-006-01 专项核对。 | 何思源 |
| V0.2 | 2026-09-21 | §2—§9 | 按 ISSUE-G3-14-001/002 统一风险评分分组，并为 7 张业务表补齐连续、紧邻的编号题注；风险 ID、P/I、责任、应对和 Issue 状态不变。 | 何思源 |

修订记录

注：本表只记录可核验的版本事件；B 独立复核通过前，本文件保持评审候选。

目　　录

1 目的、范围与依据	1

2 风险治理、角色与衔接	1

3 识别、评价与优先级	1

3.1 识别与分类	1

3.2 概率与影响	2

4 风险登记册 v2	2

4.1 当前极高与高风险	2

4.2 当前中风险与持续监测	4

5 触发、监测、应对与升级	4

6 AC-G2-FR-006-01 专项核对	5

7 Issue、变更、测试与配置闭环	5

8 报告、复核与关闭	5

9 主责自检与准出	6

1.1 目的

本计划规定第三关及后续实现、联调、测试、发布阶段的风险识别、评价、责任、监测、应对、升级、复核和关闭方法，并形成风险登记册 v2。计划不以文档检查代替实现、真实接口联调、性能测试或验收证据。

1.2 范围与受控边界

适用范围包括需求与范围、外部依赖、接口联调、架构与数据、非功能、信息安全、进度、人员、质量、配置与发布。受控需求仍为 39 条 FR、34 条★、117 条 AC；本计划不改变冻结 FR/AC/★、关键数字、责任边界或既有 Issue 状态。

1.3 依据与优先级

依据为冻结 M2 基线、G3-01 设计输入、G3-03—09 设计与测试成果、项目/质量/配置管理计划、现有风险登记册、control/issues.md 与变更记录。发生矛盾时依次服从真实需求、任务书、受控事实与数字、已批准变更；教学样例仅提供物理版式。

表 2-1 风险治理角色职责与边界

| 角色 | 职责 | 本任务边界 |
| --- | --- | --- |
| A 项目负责人 | 维护计划和登记册，协调责任人，主持升级与跨域处置 | G3-14 主责；不得代替 Issue/变更授权人关闭事项 |
| B 技术负责人 | 识别技术、接口与 NFR 风险，核对技术应对与证据 | G3-14 唯一 Review 人 |
| C 需求与质量负责人 | 提供合规、追踪、关键数字与验收风险输入 | 不承担本文件 Review |
| 风险责任人 | 监测触发器、执行预防/缓解、提交证据与关闭建议 | 一项风险只指定一名牵头角色，可协同但不可转移责任 |

风险是可能发生的不确定事件；Issue 是已经发生且需跟踪的问题；缺陷进入缺陷流程；改变基线、范围、接口或指标的处置进入 CR/CCB。风险触发后不得只改风险状态：已成事实则创建或关联 Issue，需改基线则提交 CR，发布阻断按质量与配置门禁处理。

3.1 识别与分类

每周例会、里程碑评审、需求/设计/测试 Review、接口联调、监控告警、缺陷趋势、变更影响和复盘均可提出风险。风险陈述至少包含原因、可能事件、影响；分类采用范围/需求、外部依赖、技术/接口、数据、NFR/安全、进度/资源、质量/配置、运维/发布。

3.2 概率与影响

表 3-1 风险概率与影响评分定义

| 分值 | 概率判定 | 影响判定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 极少，当前无迹象 | 可在责任人日常工作内吸收，不影响门禁 |
| 2 | 较低，有替代方案且依赖稳定 | 小范围返工，不改变关键路径 |
| 3 | 可能，存在未决条件或历史先例 | 影响单一交付件、测试批次或一般里程碑 |
| 4 | 较高，已有明确缺口或触发征兆 | 影响关键路径、★验收、外部联调或发布门禁 |
| 5 | 几乎确定或已接近触发 | 导致基线不可冻结、验收失败、严重安全/业务中断 |

风险值为 P×I：1—4 低、5—9 中、10—16 高、17—25 极高。同等级按★/安全/基线门禁、触发临近度、依赖范围排序；Issue 已 OPEN 的相关风险不得因“已知”而降低等级。

4.1 当前极高与高风险

表 4-1 当前极高与高风险登记

| ID/类别 | 原因—事件—影响 | P/I/等级 | 触发与监测 | 预防、缓解、应急与升级 | 责任人 | 复核/关闭条件/状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RR-01 外部依赖 | 视频/消息真实环境、账号、版本、认证、样例和回执不足，可能无法联通或证明性能，阻断外部契约与 M3 | 5/5/25 极高 | ISSUE-G3-01-001 保持 OPEN；每周核对证据清单、联通记录和失败场景 | 预防：维护缺口清单并提前预约环境；缓解：冻结内部端口而不冒认厂商 Schema；应急：使用桩继续非现场测试但标明边界；升级：A 协调甲方并按需提交延期/替代裁决 | A | 每周及证据到达即复核；Issue 按其关闭条件闭环且相关联调复测通过后方可建议关闭；OPEN |
| RR-02 基线/进度 | RR-01 与管理计划未齐套使 M3 门禁不满足，可能造成错误冻结或关键路径延期 | 5/5/25 极高 | ISSUE-G3-10-001 OPEN；G3-10 结论为不可冻结 | 保持 DO_NOT_FREEZE；并行完成不依赖工作；解除前重新执行 M3 审计；任何越权冻结立即升级 A/CCB | A | 每周和门禁输入变化时；仅在关联 Issue 关闭、G3-11—14 达门禁且重审通过后关闭；OPEN |
| RR-04 消息联调 | 回执、限流、错误和幂等语义未获真实证据，可能无法证明 ≥20 路并行与正常验收通道到达率 ≥99% | 4/5/20 极高 | PE-04 仍受 ISSUE-G3-01-001 阻断；监测回执终态、重复率、超时率 | 契约占位、Outbox 与幂等设计；获取真实样例后执行正常/重复/迟到/失败场景；失败时保留人工处置和可追踪状态；重大偏差升级 A/B | B | 每周；真实通道测试达标、失败恢复和审计证据齐备后关闭；OPEN |
| RR-05 视频验收 | 权限、通道或既有接口不可用，可能无法展示实时画面或明确失败原因，并影响首帧验证 | 4/5/20 极高 | 授权点位调阅失败、错误原因不明确、首帧无可测证据；关联 AC-G2-FR-006-01、PE-06 | 服务端鉴权、VideoPort 隔离、明确错误分类与审计；覆盖正常/无权/超时/无通道；接口不可用时明确失败并引导人工使用既有系统；升级 RR-01/Issue | B | 每周及每次联调；AC 用例通过、真实请求/结果/错误与首帧证据齐备后关闭；OPEN |
| RR-08 性能/NFR | 目标环境、数据规模或监控不齐，可能无法证明 PE-01—12、容量、可靠性与部署指标 | 4/4/16 高 | 压测环境未就绪、P95/错误率/资源数据缺失、PE-04/06 被阻断 | 提前准备数据、脚本和监控；按测试计划分层测量；不达标时画像、优化和复测；门禁前仍失败则禁止发布 | B | 每周及每轮性能测试；全部适用指标有可复现实测证据且无阻断缺陷后关闭；OPEN |
| RR-09 安全 | 鉴权、越权、依赖漏洞或敏感信息处理不足，可能导致高危漏洞或发布阻断 | 3/5/15 高 | 扫描/渗透发现高危、密钥入库、对象级越权或审计缺失 | 最小权限、服务端鉴权、密钥外置、SCA/扫描/渗透；隔离受影响版本并复测；高危未清零禁止候选发布 | B | 每周及安全扫描后；高危 0、复测通过、审计证据齐备后关闭；OPEN |
| RR-13 进度/资源 | 三人并行、外部等待和评审返工可能挤压关键路径并造成质量让步 | 4/4/16 高 | 关键任务 BLOCKED/延期、Review 排队、返工两轮仍未收敛 | 依赖驱动排期、限制 WIP、保留联调/复测缓冲；重排非关键项但不删门禁；关键路径偏差升级 A | A | 每周；关键路径恢复且连续两个复核周期无逾期征兆后降级/关闭；OPEN |
| RR-16 追踪/配置 | FR—AC—设计—测试—证据或版本引用漂移，可能造成漏验、错版或不可审计 | 3/5/15 高 | RTM 断链、哈希/版本不一致、状态列越界、发布包与批准版本不符 | RTM 和配置审计、受控状态码、发布清单与哈希；发现错版立即停止发布并回滚；需改基线提交 CR | A | 每周及发布前；连续两次配置审计无断链且发布包可回溯后关闭；OPEN |
| RR-03 数据/映射 | 八类外部端口字段、枚举、时间与错误语义漂移，可能造成契约失败或错误归一化 | 3/4/12 高 | 映射失败、未知字段积压或破坏性变更 | 版本化映射、未知字段隔离和契约差异门禁；失败时停用受影响映射并人工核对；破坏性变更升级 B/A 并按需提交 CR | B | 每周；八端口契约及异常用例通过后关闭；OPEN |
| RR-06 地图/定位 | 坐标系、楼层、精度或新鲜度未确认，可能导致错误展示或调度 | 3/4/12 高 | 位置偏移、数据过期仍参与调派或楼层映射失败 | 保存源精度与时间，过期位置降级；异常时停止自动调派并人工确认；跨系统语义不一致升级 B | B | 每周；源与展示比对及过期降级用例通过后关闭；OPEN |
| RR-07 数据质量 | 组织、人员、点位、物资等源数据不完整或重复，可能影响调度和统计 | 3/4/12 高 | 完整率、唯一性、引用或对账检查失败 | 导入校验、主键/引用检查和异常清单；失败批次隔离并人工修正；持续失败升级 C/A | C | 每周；受控样本导入与对账通过后关闭；OPEN |
| RR-10 部署/恢复 | 私有化资源、备份恢复或回滚未验证，可能延长中断或阻断发布 | 3/4/12 高 | 干净部署、备份校验、恢复或回滚演练失败 | 外置配置、迁移/回滚脚本和恢复演练；失败时停止发布并恢复已知良好版本；升级 B/A | B | 每周及每次演练；独立部署、回滚和恢复演练通过后关闭；OPEN |
| RR-11 范围/变更 | 未经评估的需求扩张可能冲击冻结范围、关键路径和验收 | 3/4/12 高 | 出现口头新增或拟改变 FR/AC/数字/责任 | 所有变化进入 CR/CCB 和影响分析；未批准内容不实施；紧急事项先隔离并升级 A/CCB | A | 每周；变更获批或拒绝并同步全部受控项后关闭；OPEN |
| RR-15 AI/证据 | AI 生成内容可能引入未证实事实或把 Mock 写成实测，造成错误准出 | 3/4/12 高 | 无来源数字、虚构验证、日志缺失或结论与证据不一致 | 来源优先级、Prompt/输出日志、机械检查与人工 Review；发现后撤回错误结论并重审；重大证据污染升级 C/A | C | 每周；抽查无未证实结论且证据链完整后关闭；OPEN |

4.2 当前中风险与持续监测

表 4-2 当前中风险登记

| ID/类别 | 风险与主要控制 | P/I/等级 | 责任人 | 触发/复核与关闭 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RR-12 H5/兼容 | 宿主版本、弱网、定位/扫码权限差异导致移动端失败；确认矩阵并覆盖权限拒绝、切后台和弱网 | 3/3/9 中 | B | 目标宿主关键流程失败；每两周；确认矩阵全通过后关闭 |
| RR-14 人员治理 | 关键知识集中或职责冲突导致停滞/误审；通过单一主责、独立 Review、交接清单与受控记录控制 | 2/4/8 中 | A | 主责缺席或同人自审；每两周；替补可按记录完成演练后关闭 |

当前登记册无 1—4 分低风险；后续新增低风险仍按 §5 的月度周期持续监测，不得为填充分组而虚构风险。

极高/高风险至少每周复核，中风险至少每两周，低风险至少每月；触发器、Issue/缺陷、测试失败、外部条件变化或里程碑前均立即复核。责任人更新 P/I、趋势、证据、行动与到期项，A 汇总风险状态报告。

应对按四层执行：预防降低发生概率；缓解降低影响；应急在触发后维持业务与证据完整；升级用于跨职责、基线、预算/工期、★、安全或甲方依赖事项。任何应急措施不得静默降低验收标准或扩大乙方责任。

受控验收语义为：Given 用户选择有权限的视频点位，When 发起实时调阅，Then 系统通过既有接口请求并展示实时画面或明确失败原因。

表 6-1 AC-G2-FR-006-01 风险控制核对

| 核对点 | 风险控制 | 验证证据 | 当前判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有权限的视频点位 | 服务端权限与数据范围检查；无权不得向外部发起有效调阅 | 无权/有权用例、审计日志 | 设计已覆盖，待实现与联调证据 |
| 通过既有接口请求 | VideoPort/适配器隔离厂商协议，记录 traceId 与脱敏调用摘要 | 契约、真实请求响应或调用记录 | 外部真实证据受 ISSUE-G3-01-001 阻断 |
| 展示实时画面 | 正常场景测量请求至首帧，并关联 PE-06 | 目标环境视频、首帧计时 | 待现场实测，不宣称通过 |
| 明确失败原因 | 区分无权、通道不可用、超时、认证失败及未知错误，给出下一步 | 错误码、界面提示、失败日志 | 必须纳入集成/验收用例 |

专项结论：验收点未被更改；RR-05 明确了责任人、触发器、应对、复核周期和关闭条件。现阶段不能以接口设计、Mock 或文档审计代替真实视频联调与首帧证据。

表 7-1 风险与 Issue、变更、测试及配置闭环

| 情形 | 受控动作 | 关闭证据 |
| --- | --- | --- |
| 风险触发并成为事实 | 新建/关联 Issue，风险记录引用 Issue，不擅改其状态 | Issue 按责任人和关闭标准复核 |
| 应对改变冻结需求、数字、接口或基线 | 提交 CR，完成影响分析和 CCB 决策 | 批准记录、变更日志、同步后的基线 |
| 测试发现偏差 | 建立缺陷，按严重度修复复测；关联风险趋势 | 复测记录与回归结果 |
| 发布/回滚风险 | 执行配置审计、发布清单、备份和回滚门禁 | 哈希、审批、部署/回滚及恢复证据 |

ISSUE-G3-01-001 与 ISSUE-G3-10-001 当前均保持 OPEN。本计划只引用和管理其风险暴露，不关闭、不降级、不授权 M3 冻结。

风险状态报告至少包含新增/关闭/升级风险、P/I 趋势、已触发事项、逾期行动、关联 Issue/CR/缺陷、门禁影响和所需决策。关闭必须同时满足：触发源已消除或降至可接受水平；预防/缓解/应急措施已验证；关联 Issue/缺陷/CR 已按各自流程闭环；无未转移残余风险；B 对本计划的 Review 结论已记录。仅“当前未发生”不能作为关闭理由。

表 9-1 G3-14 主责整改自检

| 检查项 | 结论 |
| --- | --- |
| 风险识别、分类、P/I、优先级 | PASS：16 项 P×I 与等级一致；极高/高/中按阈值分组，当前无低风险 |
| 四要素与治理字段 | PASS：风险陈述、触发器、责任人、四层应对、复核和关闭条件齐备 |
| AC-G2-FR-006-01 | PASS：语义未改，正常/无权/失败/现场证据边界明确 |
| 冻结事实和 Issue | PASS：39 FR、34★、117 AC 未变；两个 OPEN Issue 未改状态 |
| Review 边界 | PASS：已按 ISSUE-G3-14-001/002 整改，下一步仅由 B 复验；复验前保持候选 |

本计划与风险登记册 v2 已达到 G3-14 主责提交条件，状态进入 REVIEW；是否通过由 B 独立复核决定。