## Slide 1
项目工作分解结构 WBS
工作包按可交付成果分解，底层工作包单次执行周期不超过一周
1 项目管理与控制
计划基线
周进度与风险
评审与配置
2 需求确认 M1
SRS
RTM与验收基准
需求确认包
3 设计评审 M2
五类设计文档
测试计划
视频与消息连通
4 开发与集成
Web业务增量
H5六类业务
外部系统联动
5 测试与初验 M3
四级测试证据
性能与安全
初验部署包
6 试运行与验收
培训与四周运行
真实演练与恢复
M4后M5与质保启动
依赖主线：需求确认 → 设计评审与接口连通 → 可运行增量 → 初验 → 四周试运行 → 竣工验收
图 2-1

## Slide 2
项目阶段与正式里程碑
周次从合同签订日起算，正式时点与交付物遵循用户需求书第 9.1 节
M1
需求确认
合同后2周
SRS评审通过
需求确认书签署
M2
设计评审
合同后6周
五类设计文档与测试计划
视频、消息连通结论
M3
初验
合同后16周
甲方环境可运行系统
阶段测试与初验记录
M4
试运行
初验后4周
W17—W20逐周运行记录
真实应急演练支撑
M5
竣工验收
试运行满1个月
M4准出后组织
全套交付物并签署报告
M3初验后形成试运行启动记录并立即连续监测；W17培训与监测并行。W17—W20均形成运行、工单、缺陷和可用率证据；W20先M4准出，再组织M5。
图 3-1

## Slide 3
项目总体进度甘特图
W1 至 W20 为合同签订后的相对周次，色条表示计划执行周
计划项
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
W10
W11
W12
W13
W14
W15
W16
W17
W18
W19
W20
需求确认
设计与M2连通验证
公共基础与配置
资源、值班与演练
事件与任务闭环
指挥一张图与视频
H5移动业务
视图与外部联动
性能、可靠性与数据
测试、部署与初验
培训与试运行
真实演练与恢复验证
竣工验收
M1
M2
M3
M4→M5
图 3-2

## Slide 4
三人成员职责与交付关系
每份正式产物只有一名主责，问题按“复核意见、主责修改、复核关闭”形成闭环
A 项目经理与总编
计划与进度控制
阶段评审、交付与质保组织
跨文档一致性
B 技术负责人
架构与详细设计
软件增量、数据初始化与接口联调
性能安全恢复验证
C 需求与合规负责人
SRS与需求追踪
条款和关键数字核对
测试设计与符合性
A主责产物由C复核
B主责产物由A复核
C主责产物由B复核
评审意见
→
主责修改
→
关闭证据
→
阶段准出
未关闭阻断项不得进入下一阶段；自动检查不能替代指定复核人的业务复核。
图 4-1